## Slide 1
KAERI-AIRL-MOM-2026-003
Action Items 9건
원본 요구 vs 실행 결과 — Audit
회의일
2026-04-06
검증일
2026-05-20
종합 상태
9 / 9 종료
(A-08은 회의 당일 삭제 — 9건 중 9건 처리)

## Slide 2
Audit 매트릭스 — 9건 종합
회의 요구 충족도 + 갭 + 후속 작업 · 5/20 머지 PR #68 / #71 / #72 / #73 반영
ID | 회의 요구 (요약) | 충족도 | 갭 / 후속
A-01 | SSTR1/3/4/5 위치 지정 도킹 좌표 + 정렬 | ✓ 달성 | TM-align 미설치 → PyMOL cealign (RMSD 2.77-3.13Å 충족). 5/20: PR #72 SSTR4 시그니처 fix · PR #71 CID 정합 (+#70 무음 추정 차단) → 선택성 재산정 진행
A-02 | 혈청 반감기 도구 5종+ 비교 + 정확도 | △ 부분 | 도구 7종 비교 완료, but D-AA 지원 도구 0개 (HIGH-BLOCKER)
A-03 | Fab-ADMET 정확도 + 자체 학습 가능성 | ✓ 달성 | "Fab-ADMET"=pepADMET 오기재 확정, D-AA 한계 식별
A-04 | 복합 스코어링 + Tier 분류 | ✓ 달성 | PR #62 + 5/20 PR #68: P1 sprint wrapper × composite 자동 enrichment (이월 과제 종료). Pareto+WSS+Tier S/A/B/FAIL, 테스트 통과
A-05 | SST14 reference dG (n≥10) | ✓ 달성 | mean 553.857 σ=4.024 (KPI σ<5 충족), complex 부재 한계 명시
A-06 | Diffusion 도킹 PoC | ✓ 달성 | DiffPepDock 평가 완료 → NOT_RECOMMENDED (SS bond X)
A-07 | GPU 인프라 견적 수집 | △ 부분 | 템플릿 + 점검 완료, 실 견적은 사용자 책임
A-08 | (회의 당일 삭제) | N/A | 외부망 H100×8 배포 완료로 불필요 — 정상 종료
A-09 | 최종 후보 3-4개 + 합성 의뢰서 | ✓ 달성 | Gate-2 진입 후보 4개 PRST-001~004 — 합성 경로 확정 runs_local/final_candidates/synthesis_orders/ (PR #73 문서 갱신)
A-10 | SSTR3_8XIR 도킹 fix | ✓ 달성 | chain 선택 + 24 tests, smoke ddg=-92.09
7
✓ 완전 달성
2
△ 부분 달성
0
✕ 미달성
1
N/A 삭제
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
2 / 13

## Slide 3
HOTFIX — SSTR4 시그니처 충돌 (PR #72)
VILRYAKMKTA 공유 모티프 제거 · 오프타겟 선택성 오매칭 해소 · merged 2026-05-20
Root Cause
• _SSTR_SIGNATURES 에 VILRYAKMKTA 가 SSTR1·SSTR4 양쪽에 중복 등록
• _match_sstr_signature() 가 dict 순서로 SSTR1 우선 검색 → SSTR4 PDB/CIF 가 SSTR1 로 오매칭
• 오프타겟 selectivity 결과 오염 (PRST-001~004 경로 재확인 권고)
Fix / 검증 · 후속
머지: PR #72 (main)
• 공유 모티프 제거 — 고유 서명만 유지
SSTR1: YSVVCLVGLCG / SSTR4: YALVCLVGLVG
• pytest pipeline_local/tests/test_offtarget_dock_cif_chain.py → 24/24 PASS
(직전: SSTR4 케이스 FAIL 4건)
선택성 재산정(진행 표기):
• PR #70 무음 추정 fallback 차단 가드 (#69 receptor 데이터 수정 선행 포함)
• PR #71 G-1 candidate_id 포맷 정합 → 버킷 키 mismatch 제거 후 재실행 파이프라인
상태: ✓ 패치 적용 완료 · 후속: 기존/selectivity 결과 재산정 (진행)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
3 / 13

## Slide 4
A-01 — SSTR site-directed docking + 5종 정렬
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
SSTR2(7XNA) 결합 포켓 중심 좌표 추출 + SSTR1/3/4/5 → SSTR2 구조 정렬. selectivity_runner.py에 binding pocket 정보 전달 인터페이스 추가.
핵심 잔기: TM5(205,208,209,212) + TM6(272,273,276,279).
선행: A-10 SSTR3 도킹 fix 필요.
KPI / 완료 기준
• binding_pocket_SSTR2.json 생성
• 4 SSTR aligned.pdb 생성 (RMSD ≤ 4Å)
• selectivity_runner 인터페이스 확장
• step05b_selectivity 테스트 추가
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
PR #61 머지 (5/19)
• Center: (-5.595, -28.626, 52.210)
• Radius: 13.0Å / Box: 26.1Å
• 5종 정렬 (PyMOL cealign):
- SSTR1 RMSD 3.125Å
- SSTR3 RMSD 3.086Å
- SSTR4 RMSD 3.019Å
- SSTR5 RMSD 2.770Å
• 모두 ≤4.0Å 충족
• 5/20: PR #72 off-target 시그니처 수선 + PR #70·#71 가드/CID 적용 후 selectivity 재산정(진행)
산출 파일 / PR
• extract_binding_pocket.py
• align_subtypes.py
• selectivity_runner.py (get_pocket_center, get_gnina_config)
• 38/38 tests pass
• PR #61 + PR #72 (+ #70·#71 selectivity rerun 선행 패치)
상태: ✓ 달성 · 갭: TM-align 미설치로 PyMOL cealign 대체 (결과 동등). 기존 SSTR4 선택성 결과는 패치 적용 버전 기준 재확인
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
4 / 13

## Slide 5
A-02 — 혈청 반감기 예측 도구 5종+ 비교
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
SST14, Octreotide, Lanreotide, RC-160 벤치마크에 5종 이상 반감기 예측 도구 적용 + 정확도(R², MAE) 비교 보고서. D-AA 지원 여부 명시.
KPI / 완료 기준
• 5종+ 도구 검토
• 벤치마크 정확도 표
• R²/MAE 정량 비교
• 권고 (도입 우선순위)
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
researcher + follow-up 2건 완료
• 7종 도구 비교 (ProtParam, HLP, PlifePred, PlifePred2, pepADMET, Tan2024 TL, PepMSND, Cavaco 2021)
• pepADMET R²=0.84-0.90 가장 우수
• 즉시+로컬+R²≥0.5 도구 0개
• pepADMET D-AA 실 테스트 (Octreotide):
D-AA 절대값 4.83× 과대
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A02-halflife-tools-comparison.md (28KB)
• sod-2026-05-19-A02-followup-pepadmet-daa-test.md
• ENDPOINT_CONFIDENCE 4건 등록 권고
상태: △ 부분 달성 · 갭: D-AA half-life 도구 0개 — HIGH-BLOCKER, 자체 모델 필요 (3-6개월)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
5 / 13

## Slide 6
A-03 — Fab-ADMET 정확도 검증
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
Fab-ADMET 도구 원 논문 정확도 정리 + SSTR2 환형 펩타이드(D-AA, 비천연 AA) 적용 시 한계 + 자체 학습 가능성 평가.
KPI / 완료 기준
• 원 논문 endpoint별 ROC AUC, MAE
• SSTR2 환형 적용 한계
• 자체 fine-tuning 가능성
• 신뢰 가능 endpoint 식별
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
researcher 완료 + V-01 사용자 확인
• "Fab-ADMET" 학술 DB 미확인
• 후보 분석: FP-ADMET vs pepADMET
• 사용자 V-01 확인: pepADMET 오기재 확정
• pepADMET 29 endpoint 분석
• D-AA/DOTA 지원 도구 모두 0개
• 자체 fine-tuning: ToxTeller (CC-BY) 가능
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A03-fab-admet-validation.md
• V-01 RESOLVED (pepADMET 확정)
• 신뢰 endpoint 매트릭스 (수단별)
상태: ✓ 달성 · 갭: 회의록 오기재 — 명확화 완료. SSTR2 D-AA 후보에 신뢰 ADMET 도구 없음 (wet-lab 필수)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
6 / 13

## Slide 7
A-04 — 복합 스코어링 + Tier 분류
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
ΔG 단일 지표 한계 극복. 13-metric panel + 7단계 다단계 선별 체계 기반 복합 스코어링. ADMET/반감기/radiolysis/selectivity 통합 평가.
KPI / 완료 기준
• composite_scorer.py 신규
• WSS + Pareto front
• Tier S/A/B/FAIL 분류
• A-09 입력 (tier_s_candidates.csv)
• pharmacology_guards 통합
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
PR #62 머지 — 6 신규 파일 + 5/20 PR #68 (P2 sprint × composite enrichment)
• composite_scorer: --enrich-from-wrappers, D-AA UNAVAILABLE 신뢰도 가드
• radiolysis_scorer.py (¹⁷⁷Lu)
• 73+/73+ tests 패스 (증분 회귀)
• Hard Cutoff 5게이트 유지:
G1 ΔG ≤ -95 / G2 sel ≥ 100× /
G3 radiolysis ≤ 3 / G4 tox ≤ 0.3 / G5 II < 40
산출 파일 / PR
• pipeline_local/scoring/{composite,radiolysis}_scorer.py
• pipeline_local/scripts/composite_scorer{_cli}.py
• pipeline_local/tests/test_p1_sprint_wrapper_integration.py
• PR #62 + PR #68
상태: ✓ 달성 · 갭: P1 sprint wrapper × composite_scorer 자동 enrichment: PR #68 머지로 종료(Task #52 이월 항목 정리)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
7 / 13

## Slide 8
A-05 — SST14 reference dG (n≥10)
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
SST14 원형(AGCKNFFWKTFTSC)을 SSTR2(7XNA)에 n≥10회 도킹 → 평균/표준편차 dG 산출 + reference 값 저장. 변이 후보 평가 기준선 제공.
KPI / 완료 기준
• n ≥ 10 도킹 실행
• mean, std, 95% CI 통계
• KPI: σ < 5
• reference JSON 저장
• pharmacology_guards 등록
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
engineer-backend 직접 main push (8e7e1cc)
• n = 10 FlexPepDock + InterfaceAnalyzer
• mean ΔG = 553.857 REU
• σ = 4.024 (KPI σ<5 충족 ✓)
• 95% CI [550.978, 556.735]
• min/max 550.565 / 564.492
• 59/59 tests pass
산출 파일 / PR
• data/somatostatin_receptor/SST14_SSTR2_reference_dG.json
• pharmacology_guards.SST14_SSTR2_ref_ddg_flexpep
• run_sst14_reference_docking.py
• 커밋 8e7e1cc
상태: ✓ 달성 · 갭: complex 부재로 양수 ΔG (553.857) — 절대값 신뢰 불가, 상대 비교만 유효
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
8 / 13

## Slide 9
A-06 — Diffusion 도킹 PoC
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
DiffDock(또는 유사 디퓨전 모델)을 SSTR2-SST14 complex에 적용. PyRosetta/Boltz와 비교. 정밀도/속도/신뢰도 평가 후 도입 가치 보고.
KPI / 완료 기준
• Diffusion 모델 SSTR2-SST14 적용
• PyRosetta/Boltz 비교
• 시간/정확도/SS bond 지원
• 도입 권고 (운영/PoC/미도입)
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
engineer-backend 직접 main push (6054ea9)
• DiffPepBuilder v1 모델 사용 (1.2GB)
• 10 포즈 생성 77.9초
• inter-pose Cα RMSD 0.36-2.26Å
• 3 engine 비교:
FlexPepDock 6-13초 (Rosetta ddG)
Boltz 60-90초 (iPTM)
DiffPepDock 77.9초 (점수 없음)
산출 파일 / PR
• pipeline_local/scripts/run_diffpepdock_inference.py
• run_diffpepdock_poc.py
• runs_local/diffdock_poc/poc_report.{json,md}
• 12/12 tests pass
• 커밋 6054ea9
상태: ✓ 달성 · 갭: openmm GLIBCXX_3.4.30 비호환 → postprocess 비활성화 (engineer-infra 후속)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
9 / 13

## Slide 10
A-07 — GPU 인프라 견적 수집
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
H100 NVL ×4 또는 추가 GPU 견적 비교 자료 정리. 실 구매·결재는 사용자(서호성/안기범) 책임. 견적 자동화 + 시스템 점검만 수행.
KPI / 완료 기준
• 벤더별 견적 표 (NVIDIA, SuperMicro, Dell)
• 단가, 리드타임, NVLink 여부
• 현 워크로드 적합 옵션
• 시스템 점검 결과
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
engineer-infra 완료
• 점검: H100 NVL ×4
GPU 0/1: 87GB 점유 (컨테이너)
GPU 2/3: 14MiB 유휴
• NVLink 없음 (SYS topology)
→ 120GB+ 모델 단일 GPU 불가
• 즉시 가능: CUDA_VISIBLE_DEVICES=2,3 (192GB)
• 견적 템플릿: DGX H100 ~4.8-5.5억
자체 빌드 H100 SXM ×8 ~2.0-2.7억
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A07-gpu-infra-quote.md (13KB)
• 견적 체크리스트
• 시스템 점검 보고서
상태: △ 부분 달성 · 갭: 벤더 실 견적 수집은 사용자 책임 (~/.zshrc 192GB는 사용자가 이미 설정)
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
10 / 13

## Slide 11
A-08 — 회의 당일 삭제됨
정상 종료 (실수 누락 아님)
원본 항목 (PDF §3 Action Items, p.5)
"라이브러리 서버 마이그레이션 완료 및 검증" (담당: AI팀)
삭제 사유 (PDF §2.3, p.4 + §4 수행 가이드, p.9)
외부망 서버(H100 ×8장)에 전체 시스템 배포 완료로 본 항목은 삭제 처리한다.
§3 표 비고: "완료/불요" — 취소선(strikethrough) 처리됨
정상 종료 — prompts/A-08_prompt.md 부재가 정상 상태
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
11 / 13

## Slide 12
A-09 — 최종 후보 3-4개 + 합성 의뢰서
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 5/20 실행 결과
회의 원본 요구
목표
A-04 composite_scorer 결과 기반 최종 후보 3-4개 선정 + 합성 의뢰서 작성. Gate-2 진입 준비 완료. h0/h1 가설 + 검증 protocol + acceptance criteria + timeline 포함.
KPI / 완료 기준
• 후보 3-4개 선정 (Tier S 우선)
• 다양성 확보 (hamming 분포)
• 합성 의뢰서 각 후보별 1건
• wetlab BE 통합 검증
실행 결과 (5/20)
수행 + 산출물
PR #63 머지 — reviewer-pharma 검증
• 4 후보 선정:
PRST-001 (Tier S, WSS=1.000)
AGCKNIIWKTITSC, ΔG -105.5, rad=1
PRST-002 (Tier B, WSS=0.582)
PRST-003 (Tier B, K4→R, N-말단 DOTA 전용)
PRST-004 (Tier B, WSS=0.365)
• Hard Cutoff 5게이트 4/4 PASS
• H-06 HEURISTIC 가드 적용
• pepADMET D-AA HIGH-BLOCKER 반영
산출 파일 / PR
• runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-001.md
• runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-002.md
• runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-003.md
• runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-004.md
• docs/meet_log/2026-04-06_action_items/ (00_MASTER_INDEX, A-04/A-05/A-09) — PR #73
• PR #63
상태: ✓ 달성 · 갭: 다양성 86% (목표 80% 미달 — 14aa 구조 제약, A-09 정책상 WARN 후 진행). Gate-2 후보 4개 PRST-001~004 + 합성 의뢰서는 synthesis_orders/ 개별 md
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
12 / 13

## Slide 13
A-10 + Gate-2 진입 로드맵
Gate-2 후보 4개 · 합성 의뢰서 runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-00x.md — PR #73 정정
A-10 SSTR3_8XIR 도킹 fix
원본 요구: SSTR3 PDB 전처리 + 도킹 정상화
실행 결과 (PR #60)
• chain B 선택 패치
• 23+1 tests pass
• boltz env smoke OK
ddg=-92.09, iptm=0.9209
• A-01 SSTR3 정렬 활성화 가능
✓ 달성
Gate-2 로드맵 (RI팀)
0. selectivity 재산정: PR #72·#71·#70 반영 파이프라인으로 후보 키/서명 정합 (진행)
1. Gate-2 후보 4개 합성 (Peptron, 4-6주) — 의뢰서 synthesis_orders/PRST-001~004.md
2. SSTR1-5 binding Ki (n=3×3 biological)
3. pepADMET 예측 × 실측 상관 분석
4. V-A09-01/03/05/06 모두 해결
5. Gate-3 진입 (¹⁷⁷Lu 라벨링 + in vivo PK)
미진 — wet-lab Gate-2 의존 (자동화 불가)
V-A09-01: PRST-001 F6→I 치환 시 SSTR2 Ki 변화
V-A09-03: pepADMET selectivity margin × 실측 Ki
V-A09-05: predict_half_life() ranking wet-lab 검증
V-A09-06: Boltz2 ΔG -105.5 × 실험 IC50/Ki 상관
→ 4건 모두 wet-lab Ki/IC50 측정 후 자동 해결
Action Items Audit · 4/6 회의 → 2026-05-20
13 / 13